Copia

COMUNE DI CEPPO MORELLI PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA P.IVA00417240033 CAP 28875 Tel. 0324/890106 Via Roma .n.35 Fax 0324/890270 e-mail ceppo.morelli@ruparpiemonte.it

Determinazione

SERVIZIO TECNICO

N. 54 Del 27/05/2014 Reg.Gen

N.41 Del27/05/2014

OGGETTO:

CUP: G88G12000960002

CIG. 4220356BEF

LAVORI DI COMPLETAMENTO RILEVATO PARAMASSI IN LOC. CAMPIOLI

APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE  E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L’anno duemilaquattordici del mese di maggio del giorno ventisette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

richiamati:

- Il decreto numero  2769/2009 del 09/09/2009 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto la responsabilità del settore;

- gli articoli 107 e 109, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i;

- l’articolo 192 del TUEL, per il quale “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

- il decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 e s.m.i. Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (di seguito per brevità Codice);

- il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 numero 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (altrove definito per brevità DPR 207/2010);

- Preso atto che il Consiglio Comunale di Ceppo Morelli , con proprio atto deliberativo n. 22 del 27/09/2007 , ha adottato il regolamento comunale sull’acquisizione di beni, servizi  e lavori in economia;

premesso che:

- con determinazione numero 26 del 18/11/2009 si affidava l’incarico per  la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la relativa direzione dei lavori , comprese misure e contabilità , le prestazioni geologiche , le attività tecnico amministrative connesse quali : quelle di rilevazione , la redazione del certificato di regolare esecuzione , nonchè quelle attinenti al coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione. La predisposizione delle pratiche per acquisizione dei pareri , acquisizione aree ecc… relativo a:  Evento alluvionale 2000 - Lavori di completamento rilevato paramassi in frazione Campioli- allo Studio lng. Gabriele Priotto e Dr. Geol. Stefano Fardelli  con studio in Gravellona Toce (vb) in C.so Milano 189;

- in conformità al suddetto documento preliminare, il tecnico incaricato ha svolto la progettazione;

- questa è stato oggetto di verifica ai sensi degli articoli 44 e seguenti del DPR 207/2010;

- l’organo esecutivo ha approvato la progettazione preliminare con deliberazione numero  32 del 23.06.2010, e la progettazione definitiva con deliberazione numero 1 del 09/02/2011;

- con deliberazione della Giunta Comunale  numero 16 del 02/05/2012 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 249.556,00;

- con determinazione a contrattare numero 32 del 10/05/2012 il sottoscritto ha avviato la procedura selettiva per individuare l’operatore economico al quale affidare l’esecuzione dei lavori: ) procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, invitando a partecipare non meno di cinque concorrenti, ammessa per lavori ai sensi dell’articolo 122, comma 7  bis del Codice che stabilisce : “I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto…… e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri.”;

Richiamato il contratto d’appalto rep. 4/2012 del 27/06/2012 ,registrato all’Agenzia delle Entrate di Domodossola serie 1 n. 77 in data 05.07.2012 con la quale sono stati affidati , a seguito di procedura negoziata esperita in data 13.05.2012 , i lavori di cui all’oggetto all’A.T.I. GIACOMINI COMM. ALBERTO s.p.a (CAPOGRUPPO MANDATARIA) E COGEIS s.p.a (mandante). per un importo contrattuale di euro 177.280,40 (lavori  € 174.280,40 oltre  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di € 3.000,00 – IVA esclusa);

Richiamate le determine n. 10 (reg. gen. 15)   del 22.01.2013 con la quale si approvava il 1° SAL  e la n. .56 (reg. gen. 77)   del 30.07.2013 con la quale si approvava il 2° SAL redatti dalla dal Direttore dei lavori  nella persona dell’Ing. GABRIELE PRIOTTO ;

Vista la contabilità finale  ,qui pervenuta il 24.04.2014 prot. 966-  così come predisposta dal D.L. dell’Ing. GABRIELE PRIOTTO e sottoscritti dall’Impresa senza riserve , composta da:

- verbale consegna dei lavori datato 10.102012;

- verbale di sospensione dei lavori datato 13.12.2012;

- verbale di ripresa lavori datato 21.01.2013;

- verbale di sospensione lavori n.2 datato 29/03/2013;

- verbale di ripresa lavori n.2 datato 03.04.2014;

- certificato di ultimazione dei lavori datato 11.04.2014;

- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione ,datato 18/04/2014;

- Libretto delle misure;

- Sommario del registro di contabilità;

- Registro di contabilità;

- Stato finale dei lavori;

Rilevato che la contabilità dei lavori può così riassumersi:

| Importo lavori eseguiti | € | 188.800,00 |
| --- | --- | --- |
| Importo lavori soggetto a ribasso d’asta | € | 185.800,00 |
| Ribasso d’appalto del – 6,20% | € | -11.519,60 |
| Importo lavori al netto del ribasso d’asta escluso oneri | € | 174.280,40 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta | € | 3.000,00 |
| Totale lavori eseguiti | € | 177.280,40 |
| A dedurre ; certificato di pagamento n. 1 emesso il 22.11.2012di € 78.400,00 certificato di pagamento n. 2 emesso il 28/03/2013 di € 81.300,00 per un totale di | € | -159.700,00 |
| RIMANE A CREDITO IMPRESA | € | 17.580,40 |

Vista la  relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori e relativa relazione redatti in data 18/04/2014 dal Direttore dei lavori dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 11/04/2014 e l’importo dei lavori eseguiti ammonta a € 177.280,40;

Atteso che il conto finale è stato firmato senza riserve dall’Esecutore per un importo di € 177.280,40;

- Visto l’art. 141 c. 3 del D.Lgs 163/2006 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo col certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo sino a 500.000 €;

- Atteso che l’Esecutore all’atto della firma del certificato di regolare esecuzione non ha espresso domande;

- Ritenuto, sulla base dei documenti ricevuti, di ritenere ammissibile il certificato di regolare esecuzione con le risultanze espresse dal Direttore Lavori;

- Visto l’art. 107 c. 3 del D.Lgs 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

Richiamata la determina n. 56 (reg. Gen.n.77) del 30.07.2013 con la quale si provvedeva a prendere atto che il quadro economico relativo al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 2/5/2012 è stato calcolato la quota si spettanza del RUP , ai sensi dell’art.92 c.5 del Dlgs.163/2006 smi , nella percentuale dell’ 1% all’importo totale dei lavori;

Rilevato che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/12/2004 avente per oggetto “Legge 109/94 e smi art.18 regolamento liquidazione compensi responsabile del procedimento .modifiche ed integrazioni”, che  stabiliva la modifica dell’art. 2 ed in particolare :” somma corrispondente all’1,50% “ a “ somma corrispondente al 2%”;

Rilevato che il succitato quadro economico prevede l’importo di € 2.023,60 alla voce “imprevisti” si ritiene di dover prendere atto del richiamato regolamento per la liquidazione compensi del RUP e di provvedere all’utilizzo di € 1.888,00 dagli imprevisti per l’adeguamento del compenso di cui all’art.92 c.5 del Dlgs. 163/2006 smi;

Viste le fatture :

- Impresa Giacomini Comm. Alberto s.p.a (capogruppo mandataria)  n. 242 del 24.04.2014 , qui pervenuta e registrata il 14/05/2014 prot. 1159 , dell’importo complessivo di € 10.548,24 + iva 22% per un totale complessivo di € 12.868,85  ;

- Impresa Cogeis s.p.a. ( mandante) n. V1/2014/313 del 30.04.2014 , qui pervenuta e registrata il 14/05/2014 prot. 1159 , dell’importo complessivo di € 7.032,16 + iva 22% per un totale complessivo di € 8.579,24  ;

Vista la fattura n. 9 del 18/4/2014 dello Studio Tecnico Ing. Priotto Gabriele  a saldo della prestazione professionale pari ad € 2.410,72 ( € 1.900,00 + C.P.+ Iva 22% );

Visto il quadro economico finale dei lavori ;

DETERMINA

di approvare : la contabilità finale  ,qui pervenuta il 24.04.2014 prot. 966-  così come predisposta dal D.L. dell’Ing. GABRIELE PRIOTTO e sottoscritti dall’Impresa senza riserve , composta da:

- verbale consegna dei lavori datato 10.102012;

- verbale di sospensione dei lavori datato 13.12.2012;

- verbale di ripresa lavori datato 21.01.2013;

- verbale di sospensione lavori n.2 datato 29/03/2013;

- verbale di ripresa lavori n.2 datato 03.04.2014;

- certificato di ultimazione dei lavori datato 11.04.2014;

- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione ,datato 18/04/2014;

- Libretto delle misure;

- Sommario del registro di contabilità;

- Registro di contabilità;

- Stato finale dei lavori;

| Importo lavori eseguiti | € | 188.800,00 |
| --- | --- | --- |
| Importo lavori soggetto a ribasso d’asta | € | 185.800,00 |
| Ribasso d’appalto del – 6,20% | € | -11.519,60 |
| Importo lavori al netto del ribasso d’asta escluso oneri | € | 174.280,40 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta | € | 3.000,00 |
| Totale lavori eseguiti | € | 177.280,40 |
| A dedurre ; certificato di pagamento n. 1 emesso il 22.11.2012di € 78.400,00 certificato di pagamento n. 2 emesso il 28/03/2013 di € 81.300,00 per un totale di | € | -159.700,00 |
| RIMANE A CREDITO IMPRESA | € | 17.580,40 |

di approvare : la  relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori e relativa relazione redatti in data 25.02.2013 dal Direttore dei lavori dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 15/11/2012 e l’importo dei lavori eseguiti ammonta a € 129.713,76;

di liquidare : la fattura della Ditta COMANA COSTRUZIONI s.r.l.. con sede legale in Via F.lli di Dio n.2 in Villadossola (vb) - n. 4 del 28/02/2013 dell’importo di € 1.298,76 + iva 10% per un totale complessivo di € 1.428,64;

di liquidare le fatture :

- Impresa Giacomini Comm. Alberto s.p.a (capogruppo mandataria)  n. 242 del 24.04.2014 , qui pervenuta e registrata il 14/05/2014 prot. 1159 , dell’importo complessivo di € 10.548,24 + iva 22% per un totale complessivo di € 12.868,85  ;

- Impresa Cogeis s.p.a. ( mandante) n. V1/2014/313 del 30.04.2014 , qui pervenuta e registrata il 14/05/2014 prot. 1159 , dell’importo complessivo di € 7.032,16 + iva 22% per un totale complessivo di € 8.579,24  ;

di liquidare : l’avviso di fattura n. 9 del 18/4/2014 dello Studio Tecnico Ing. Priotto Gabriele  a saldo della prestazione professionale pari ad € 2.410,72 ( € 1.900,00 + C.P.+ Iva 22% );

di approvare il quadro economico finale delle spese sostenute e di richiedere alla Regione Piemonte l’erogazione del saldo del contributo ;

di impegnare la spesa all’intervento n. 2090101 cap. 2839  gestione residui del bilancio 2014 in corso di formazione  (lavori, oneri per la sicurezza e IVA), per le finalità ed in favore dei soggetti di cui ai punti precedenti;

Il Responsabile del Servizio

F.to:GEOM. RABAGLIETTI ALBERTO

Letto, confermato e sottoscritto.

|  | IL RESPONSABILE DEL SETTORE F. TO. GEOM. RABAGLIETTI ALBERTO |
| --- | --- |

| VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui P.E.G. individuati nella presente determinazione, ai sensi dell’art. 151/4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. |  |
| --- | --- |
| Ceppo Morelli, 27/05/14 |  |
|  | IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.TO. TABACHI RAG. GIGLIOLA |

| CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ La presente determinazione è divenuta esecutiva il , giorno della sua adozione. |  |
| --- | --- |
|  | IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO. Boni Dott. Pietro |

| La presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno della sua apposizione dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. |  |
| --- | --- |
|  | IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO Boni Dott. Pietro |

______________________________________________________________________________

| Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. |  |
| --- | --- |
|  | IL SEGRETARIO COMUNALE |

| ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _________________________ |  |
| --- | --- |
| Ceppo Morelli, lì _________________________ | Il Segretario Comunale F.TO. Boni Dott. Pietro |